## Detalles del Proyecto
DETALLES DEL PROYECTO
Huddle — Documentos de Producción.
Título | Mientras arda la vela
Estudio/Diseñadores | Fortino Romero Mantilla (desarrollador independiente)
Género | Aventura conversacional y narrativa 2D
Clasificación | B (+12 años) / ESRB Everyone 10+
Plataforma | PC (Windows 10/11) — Unity 6 LTS
Fecha de inicio | 2026-09-01
Fecha de término | 2026-11-30
ESTADO DE LOS SPRINTS (% del proyecto)
Estado | % de metas del Sprint Plan
Planeado | 100%
En desarrollo | 0%
Sin planear | 0%
Terminado | 0%
Total | 100%
ESTADO DE LOS FEATURES
Estado | Número de features
Planeado | 26
Sin planear | 0
En desarrollo | 0
Terminado | 0
Feature Creep | 0
Eliminado | 0
Total | 26
FASES DEL PROCESO HUDDLE
Fase | Periodo
Preproducción (Documento de Diseño, Feature Log, Sprint Plan) | 01/09/2026 – 18/09/2026
Producción (Sprints 1 a 3) | 19/09/2026 – 20/11/2026
Pruebas Beta y Gold Master | 21/11/2026 – 27/11/2026
Postmortem (End-game Huddle y reporte) | 28/11/2026 – 30/11/2026

## Sprint Plan
SPRINT PLAN
Tres sprints de 21 días alineados con las entregas oficiales. Fin y % se calculan con fórmula.
SprintID | Inicio | Días | Fin | Estado | Meta | % | Entrega asociada
1 | 2026-09-19 | 21 | 2026-10-09 | Terminado | Núcleo jugable: Ámbar recorre la ofrenda (tutorial), dialoga, reúne fragmentos, disipa el Olvido y el progreso se guarda. | 33.33% | Base para Producto 2
2 | 2026-10-10 | 21 | 2026-10-30 | Terminado | Sistemas de memoria completos (Tizne, puzle de mosaico, mementos, vela) y Recuerdos 1 y 2 jugables con HUD, diario, pausa y opciones. | 33.33% | Producto 2 (30/10/2026)
3 | 2026-10-31 | 21 | 2026-11-20 | En desarrollo | Recuerdos 3 y 4, epílogo, música y efectos, logros, códigos secretos, pulido y build para Windows. | 33.33% | Producto 3 (20/11/2026)
Total |  | 63 |  |  |  | 100%
Días de features planeados por sprint (desde el Feature Log)
SprintID | Días de features | Días del sprint | Holgura (días)
1 | 21 | 21 | 0
2 | 18 | 21 | 3
3 | 18 | 21 | 3
Nota: al término del Sprint 3 siguen las pruebas Beta (21 al 27 de noviembre) y el Postmortem (28 al 30 de noviembre de 2026).
Formulas:
Fin = [Inicio]+[Días]-1

## Project Chart
PROJECT CHART
Avance total del proyecto según los sprints planeados, en desarrollo, sin planear y terminados.

## Feature Log
FEATURE LOG
Estados válidos: Planeado, Sin planear, En desarrollo, Terminado, Feature Creep, Eliminado.
FeatureID | Nombre | Epic | Estado | Días | SprintID | Comentarios
F01 | Configuración del proyecto y recursos abiertos | E6 | Terminado | 1 | 1 | Unity 6 LTS 2D (URP), repositorio Git, importación de recursos CC0/CC-BY-SA y registro de licencias.
F02 | Movimiento de Ámbar (vista cenital) | E1 | Terminado | 3 | 1 | Cuatro direcciones con animaciones de caminata; colisiones con Tilemap.
F03 | Cámara pixel perfect con seguimiento | E1 | Terminado | 1 | 1 | Pixel Perfect Camera 640x360 y Cinemachine confinada a los límites del mapa.
F04 | Sistema de interacción | E1 | Terminado | 2 | 1 | Detección de objetos y NPC cercanos con aviso [E] Examinar.
F05 | Sistema de diálogos (Yarn Spinner) | E1 | Terminado | 3 | 1 | Caja de diálogo con retrato, nombre, efecto máquina de escribir y opciones.
F06 | Mapa 0: La ofrenda (prólogo y tutorial) | E3 | Terminado | 3 | 1 | Sala, cocina y patio; tutorial de controles y primer memento.
F07 | Fragmentos de memoria | E2 | Terminado | 2 | 1 | Recolección, contador 0/4 y registro en el diario.
F08 | Niebla del Olvido y Ecos | E2 | Terminado | 3 | 1 | Zonas bloqueadas que se disipan con fragmentos; Ecos que se desmienten. Sistema terminado en el Sprint 1; el Mapa 0 no lleva Ecos y el primero se coloca en el Recuerdo 1.
F09 | Pantalla de título y menú principal | E4 | Terminado | 1 | 1 | Nueva partida, Continuar, Opciones, Créditos y Salir.
F10 | Guardado y carga automáticos | E4 | Terminado | 2 | 1 | JSON en Application.persistentDataPath; autoguardado por evento.
F11 | Tizne: compañero y pistas (Olfatear) | E1 | Terminado | 2 | 2 | Seguimiento del jugador y pista con H; espera de 20 s.
F12 | Puzle de mosaico (rotación de piezas) | E2 | Terminado | 3 | 2 | Cuadrícula 4x4, rotación, validación, reinicio y pista.
F13 | Mementos y transición entre recuerdos | E2 | Terminado | 2 | 2 | Activación del puzle con 4 fragmentos y transición visual.
F14 | Recuerdo 1: La panadería cerrada (2015) | E3 | Terminado | 3 | 2 | Reutiliza el tileset de la panadería; 4 fragmentos y 1 Eco. Incluye la primera cinemática actuada con comandos de Yarn (Escena 2 del guion).
F15 | Recuerdo 2: La silla vacía (1988) | E3 | Terminado | 3 | 2 | Patio de la boda; 4 fragmentos y 2 Ecos. Cinemática con cámara que enfoca a quien habla.
F16 | HUD y Diario de recuerdos | E4 | Terminado | 2 | 2 | Nombre del recuerdo, vela, fragmentos, pétalos; diario con Tab.
F17 | Menú de pausa y Opciones | E4 | Terminado | 2 | 2 | Volumen, velocidad de texto, pantalla completa, controles.
F18 | Vela: indicador narrativo de progreso | E2 | Terminado | 1 | 2 | Se consume 25 % por recuerdo completado.
F19 | Recuerdo 3: La noche del horno (1966) | E3 | Terminado | 3 | 3 | Olvido denso, 3 Ecos, iluminación 2D del fuego; revelación.
F20 | Recuerdo 4: El campo de cempasúchil (1955) | E3 | Terminado | 3 | 3 | Campo al atardecer; sin Ecos; mosaico final.
F21 | Epílogo y créditos | E3 | Terminado | 2 | 3 | Segunda vela, reencuentro de los hermanos y créditos finales con resumen de la partida. Jugado completo el 29/09.
F22 | Música y efectos de sonido | E5 | En desarrollo | 2 | 3 | M01 a M08 compuestas para el proyecto (tools/arte/musica.py); efectos S02–S08, S11 y S15 propios.
F23 | Logros y códigos secretos | E5 | En desarrollo | 2 | 3 | 9 logros (Tabla 24) y 3 códigos en el menú principal (CEMPASUCHIL, TIZNE, PANDEMUERTO); pantalla de Logros, Galería de bocetos y accesorios de Tizne.
F24 | Pétalos coleccionables | E5 | En desarrollo | 1 | 3 | 5 por mapa, 25 en total; contador en HUD y Diario; escena adicional en los créditos al reunirlos todos.
F25 | Pulido y corrección de errores | E6 | Planeado | 4 | 3 | Atención del Buglist, ajuste de ritmo y textos.
F26 | Build para Windows | E6 | Planeado | 1 | 3 | Compilación y prueba en un segundo equipo.
|  |  | Total días | 57

## Historias de Usuario
EPICS E HISTORIAS DE USUARIO
Jerarquía: Epic (objetivo amplio) > Feature (funcionalidad que aporta valor) > Historia de usuario (unidad de trabajo del sprint) > Tarea (actividad técnica).
Epic | Nombre | Descripción
E1 | Núcleo jugable | Movimiento, cámara, interacción, diálogos y compañero Tizne.
E2 | Sistema de memorias | Fragmentos, Olvido, mementos, puzle de mosaico y vela de progreso.
E3 | Contenido narrativo | Mapas 0 a 4, guion, personajes y epílogo.
E4 | Interfaz y flujo | Menús, HUD, diario, pausa, opciones y guardado.
E5 | Audio y extras | Música, efectos de sonido, logros, códigos secretos y pétalos.
E6 | Calidad y entrega | Configuración del proyecto, pulido, corrección de errores y build.
HU-ID | Epic | FeatureID | Historia de usuario | Criterios de aceptación | SprintID
HU01 | E6 | F01 | Como desarrollador, quiero un proyecto de Unity configurado con los recursos importados para comenzar la producción sin bloqueos. | El proyecto abre sin errores; los recursos están en Assets/; CREDITOS.txt lista cada licencia. | 1
HU02 | E1 | F02 | Como jugador, quiero mover a Ámbar con teclado o gamepad para explorar los recuerdos. | Movimiento en 4 direcciones con animación; no atraviesa paredes ni muebles. | 1
HU03 | E1 | F03 | Como jugador, quiero que la cámara siga a Ámbar sin deformar el pixel art para ver el escenario con claridad. | La imagen se ve nítida a 1920x1080; la cámara no muestra fuera del mapa. | 1
HU04 | E1 | F04 | Como jugador, quiero examinar objetos y hablar con personajes para descubrir la historia. | Aparece el aviso al acercarse; E, Espacio o clic ejecutan la interacción. | 1
HU05 | E1 | F05 | Como jugador, quiero leer los diálogos con retrato y nombre para seguir la conversación. | Los diálogos se cargan desde archivos .yarn; el texto se puede adelantar. | 1
HU06 | E3 | F06 | Como jugador nuevo, quiero un prólogo que me enseñe los controles para entender cómo se juega. | El tutorial explica mover, examinar, Luz de vela y fragmentos; termina en el primer memento. | 1
HU07 | E2 | F07 | Como jugador, quiero reunir fragmentos de memoria para avanzar en la historia. | Cada fragmento suma al contador, reproduce S03 y queda guardado. | 1
HU08 | E2 | F08 | Como jugador, quiero que la niebla se disipe cuando encuentro la verdad para sentir que avanzo en la memoria de Aurelio. | Cada zona se asocia a un fragmento; al obtenerlo la niebla se desvanece y el paso se abre. | 1
HU09 | E4 | F09 | Como jugador, quiero un menú principal para iniciar o continuar mi partida. | Todas las opciones navegan al estado correcto; Continuar se deshabilita sin partida. | 1
HU10 | E4 | F10 | Como jugador, quiero que mi progreso se guarde solo para no perderlo al salir. | Al reabrir el juego, Continuar restaura mapa, fragmentos y pétalos. | 1
HU11 | E1 | F11 | Como jugador, quiero pedirle pistas a Tizne para no quedarme atorado. | Tizne sigue a Ámbar; con H corre hacia el fragmento más cercano y ladra. | 2
HU12 | E2 | F12 | Como jugador, quiero reconstruir el recuerdo girando piezas para pasar al recuerdo anterior. | El puzle detecta la solución; muestra piezas correctas y rotaciones; R reinicia. | 2
HU13 | E2 | F13 | Como jugador, quiero una transición clara entre recuerdos para entender el salto en el tiempo. | Con 4 fragmentos el memento brilla; tras el puzle se muestra el año del siguiente recuerdo. | 2
HU14 | E3 | F14 | Como jugador, quiero explorar la panadería en 2015 para descubrir que Aurelio tenía un hermano. | Mapa completo con 4 fragmentos, 1 Eco, 5 pétalos y diálogos del guion. | 2
HU15 | E3 | F15 | Como jugador, quiero vivir la boda de 1988 para entender el rechazo de Aurelio a Refugio. | Mapa completo con 4 fragmentos, 2 Ecos, 5 pétalos y diálogos del guion. | 2
HU16 | E4 | F16 | Como jugador, quiero consultar mis avances para recordar lo descubierto. | El HUD se actualiza en tiempo real; el diario lista recuerdos, fragmentos y notas. | 2
HU17 | E4 | F17 | Como jugador, quiero pausar y ajustar opciones para jugar con comodidad. | Esc pausa; los cambios de opciones se guardan y aplican. | 2
HU18 | E2 | F18 | Como jugador, quiero ver cómo se consume la vela para sentir la urgencia de la historia. | La vela del HUD baja un nivel al completar cada recuerdo. | 2
HU19 | E3 | F19 | Como jugador, quiero descubrir qué pasó la noche del incendio para conocer la verdad. | Mapa completo con 4 fragmentos, 3 Ecos, 5 pétalos y escena de revelación. | 3
HU20 | E3 | F20 | Como jugador, quiero ver la promesa de los hermanos para comprender el vínculo que se perdió. | Mapa completo con 4 fragmentos, 5 pétalos y mosaico final. | 3
HU21 | E3 | F21 | Como jugador, quiero un final que cierre la historia para sentir que valió la pena. | Escena guiada del reencuentro; créditos con autor y licencias. | 3
HU22 | E5 | F22 | Como jugador, quiero música y sonidos acordes a cada recuerdo para sumergirme en la historia. | Cada mapa reproduce su tema; los efectos responden a las acciones. | 3
HU23 | E5 | F23 | Como jugador, quiero desbloquear logros y secretos para tener motivos de volver a jugar. | Los logros se guardan; los códigos activan su efecto. | 3
HU24 | E5 | F24 | Como jugador, quiero encontrar pétalos ocultos para explorar cada rincón. | El contador de pétalos se actualiza y se guarda. | 3
HU25 | E6 | F25 | Como jugador, quiero un juego sin errores para disfrutar la historia sin interrupciones. | Buglist sin errores abiertos de severidad alta o media. | 3
HU26 | E6 | F26 | Como jugador, quiero instalar y abrir el juego en mi computadora para jugarlo. | El ejecutable abre y se puede terminar el juego en otro equipo. | 3

## Sprint 1 Backlog
SPRINT 1 BACKLOG
Registre cada día el esfuerzo restante (horas) de cada tarea en la columna del día; el día 0 toma el esfuerzo estimado. Las filas 5 a 9 y las gráficas se calculan solas.
Días | 21 | Tareas | 17 | Esfuerzo total (h) | 58 | Tendencia (h/día) | 0 | Inicio | 2026-09-19
[6 empty] | Día | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
[6 empty] | Esfuerzo restante | 58
Tendencia actual
[6 empty] | Progreso ideal | 58 | 55.2381 | 52.4762 | 49.7143 | 46.9524 | 44.1905 | 41.4286 | 38.6667 | 35.9048 | 33.1429 | 30.381 | 27.619 | 24.8571 | 22.0952 | 19.3333 | 16.5714 | 13.8095 | 11.0476 | 8.2857 | 5.5238 | 2.7619 | 0
[6 empty] | Tareas restantes | 17
[6 empty] | Tareas ideales | 17 | 16.1905 | 15.381 | 14.5714 | 13.7619 | 12.9524 | 12.1429 | 11.3333 | 10.5238 | 9.7143 | 8.9048 | 8.0952 | 7.2857 | 6.4762 | 5.6667 | 4.8571 | 4.0476 | 3.2381 | 2.4286 | 1.619 | 0.80952 | 0
[6 empty] | Fecha | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10
Nombre de la tarea | HU-ID | FeatureID | Miembro | Rol | Estado | Esfuerzo (h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Crear proyecto Unity 6 LTS 2D (URP) y repositorio en GitHub | HU01 | F01 | Fortino Romero Mantilla | Programador | Terminado | 2 | 0: 2
Descargar e importar recursos abiertos y registrar licencias | HU01 | F01 | Fortino Romero Mantilla | Integrador de arte/audio | Terminado | 3 | 0: 3
Configurar Input System (teclado, mouse y gamepad) | HU02 | F02 | Fortino Romero Mantilla | Programador | Terminado | 2 | 0: 2
Programar movimiento y animaciones de Ámbar | HU02 | F02 | Fortino Romero Mantilla | Programador | Terminado | 5 | 0: 5
Configurar colisiones con Tilemap | HU02 | F02 | Fortino Romero Mantilla | Programador | Terminado | 2 | 0: 2
Configurar Pixel Perfect Camera y Cinemachine | HU03 | F03 | Fortino Romero Mantilla | Programador | Terminado | 2 | 0: 2
Programar sistema de interacción y aviso | HU04 | F04 | Fortino Romero Mantilla | Programador | Terminado | 4 | 0: 4
Integrar Yarn Spinner y caja de diálogo | HU05 | F05 | Fortino Romero Mantilla | Programador | Terminado | 5 | 0: 5
Escribir diálogos del prólogo en Yarn | HU05 | F05 | Fortino Romero Mantilla | Game Designer | Terminado | 3 | 0: 3
Construir Tilemap de la ofrenda (sala, cocina y patio) | HU06 | F06 | Fortino Romero Mantilla | Integrador de arte/audio | Terminado | 5 | 0: 5
Colocar objetos, NPC y disparadores del tutorial | HU06 | F06 | Fortino Romero Mantilla | Game Designer | Terminado | 3 | 0: 3
Programar recolección y contador de fragmentos | HU07 | F07 | Fortino Romero Mantilla | Programador | Terminado | 4 | 0: 4
Crear efecto de niebla y zonas bloqueadas | HU08 | F08 | Fortino Romero Mantilla | Programador | Terminado | 5 | 0: 5
Programar disipación de niebla y Ecos | HU08 | F08 | Fortino Romero Mantilla | Programador | Terminado | 3 | 0: 3
Crear pantalla de título y menú principal | HU09 | F09 | Fortino Romero Mantilla | Programador | Terminado | 3 | 0: 3
Programar guardado y carga en JSON | HU10 | F10 | Fortino Romero Mantilla | Programador | Terminado | 4 | 0: 4
Pruebas Alfa del Sprint 1 y registro en Buglist | — | — | Fortino Romero Mantilla | Tester | Terminado | 3 | 0: 3
Datos auxiliares para las gráficas (filas ocultas; el error NA indica un día sin registro y no se grafica).
[6 empty] | Esfuerzo restante | 58 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | Tendencia actual | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | Progreso ideal | 58 | 55.2381 | 52.4762 | 49.7143 | 46.9524 | 44.1905 | 41.4286 | 38.6667 | 35.9048 | 33.1429 | 30.381 | 27.619 | 24.8571 | 22.0952 | 19.3333 | 16.5714 | 13.8095 | 11.0476 | 8.2857 | 5.5238 | 2.7619 | 0
[6 empty] | Tareas restantes | 17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | Tareas ideales | 17 | 16.1905 | 15.381 | 14.5714 | 13.7619 | 12.9524 | 12.1429 | 11.3333 | 10.5238 | 9.7143 | 8.9048 | 8.0952 | 7.2857 | 6.4762 | 5.6667 | 4.8571 | 4.0476 | 3.2381 | 2.4286 | 1.619 | 0.80952 | 0

## Task Chart - Sprint 1
TASK CHART – SPRINT 1
Número de tareas restantes respecto a los días del sprint.

## Burn-down Chart - Sprint 1
BURN-DOWN CHART – SPRINT 1
Esfuerzo restante diario, progreso ideal y tendencia actual del esfuerzo realizado.

## Sprint 2 Backlog
SPRINT 2 BACKLOG
Registre cada día el esfuerzo restante (horas) de cada tarea en la columna del día; el día 0 toma el esfuerzo estimado. Las filas 5 a 9 y las gráficas se calculan solas.
Días | 21 | Tareas | 16 | Esfuerzo total (h) | 53 | Tendencia (h/día) | 0 | Inicio | 2026-10-10
[6 empty] | Día | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
[6 empty] | Esfuerzo restante | 53
Tendencia actual
[6 empty] | Progreso ideal | 53 | 50.4762 | 47.9524 | 45.4286 | 42.9048 | 40.381 | 37.8571 | 35.3333 | 32.8095 | 30.2857 | 27.7619 | 25.2381 | 22.7143 | 20.1905 | 17.6667 | 15.1429 | 12.619 | 10.0952 | 7.5714 | 5.0476 | 2.5238 | 0
[6 empty] | Tareas restantes | 16
[6 empty] | Tareas ideales | 16 | 15.2381 | 14.4762 | 13.7143 | 12.9524 | 12.1905 | 11.4286 | 10.6667 | 9.9048 | 9.1429 | 8.381 | 7.619 | 6.8571 | 6.0952 | 5.3333 | 4.5714 | 3.8095 | 3.0476 | 2.2857 | 1.5238 | 0.7619 | 0
[6 empty] | Fecha | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31
Nombre de la tarea | HU-ID | FeatureID | Miembro | Rol | Estado | Esfuerzo (h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Programar seguimiento de Tizne | HU11 | F11 | Fortino Romero Mantilla | Programador | Terminado | 3 | 0: 3
Programar pista Olfatear con tiempo de espera | HU11 | F11 | Fortino Romero Mantilla | Programador | Terminado | 3 | 0: 3
Programar lógica del puzle de rotación de piezas | HU12 | F12 | Fortino Romero Mantilla | Programador | Terminado | 6 | 0: 6
Preparar imágenes de los cuatro mosaicos | HU12 | F12 | Fortino Romero Mantilla | Integrador de arte/audio | Terminado | 3 | 0: 3
Programar activación de mementos | HU13 | F13 | Fortino Romero Mantilla | Programador | Terminado | 3 | 0: 3
Crear transición visual entre recuerdos | HU13 | F13 | Fortino Romero Mantilla | Programador | Terminado | 3 | 0: 3
Construir Tilemap del Recuerdo 1 | HU14 | F14 | Fortino Romero Mantilla | Integrador de arte/audio | Terminado | 4 | 0: 4
Integrar diálogos, fragmentos y niebla del Recuerdo 1 | HU14 | F14 | Fortino Romero Mantilla | Game Designer | Terminado | 4 | 0: 4
Construir Tilemap del Recuerdo 2 | HU15 | F15 | Fortino Romero Mantilla | Integrador de arte/audio | Terminado | 4 | 0: 4
Integrar diálogos, fragmentos y niebla del Recuerdo 2 | HU15 | F15 | Fortino Romero Mantilla | Game Designer | Terminado | 4 | 0: 4
Crear HUD de exploración | HU16 | F16 | Fortino Romero Mantilla | Programador | Terminado | 3 | 0: 3
Crear Diario de recuerdos | HU16 | F16 | Fortino Romero Mantilla | Programador | Terminado | 3 | 0: 3
Crear menú de pausa | HU17 | F17 | Fortino Romero Mantilla | Programador | Terminado | 2 | 0: 2
Crear pantalla de Opciones | HU17 | F17 | Fortino Romero Mantilla | Programador | Terminado | 3 | 0: 3
Programar vela de progreso | HU18 | F18 | Fortino Romero Mantilla | Programador | Terminado | 2 | 0: 2
Pruebas Alfa del Sprint 2 y registro en Buglist | — | — | Fortino Romero Mantilla | Tester | Terminado | 3 | 0: 3
Datos auxiliares para las gráficas (filas ocultas; el error NA indica un día sin registro y no se grafica).
[6 empty] | Esfuerzo restante | 53 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | Tendencia actual | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | Progreso ideal | 53 | 50.4762 | 47.9524 | 45.4286 | 42.9048 | 40.381 | 37.8571 | 35.3333 | 32.8095 | 30.2857 | 27.7619 | 25.2381 | 22.7143 | 20.1905 | 17.6667 | 15.1429 | 12.619 | 10.0952 | 7.5714 | 5.0476 | 2.5238 | 0
[6 empty] | Tareas restantes | 16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | Tareas ideales | 16 | 15.2381 | 14.4762 | 13.7143 | 12.9524 | 12.1905 | 11.4286 | 10.6667 | 9.9048 | 9.1429 | 8.381 | 7.619 | 6.8571 | 6.0952 | 5.3333 | 4.5714 | 3.8095 | 3.0476 | 2.2857 | 1.5238 | 0.7619 | 0

## Task Chart - Sprint 2
TASK CHART – SPRINT 2
Número de tareas restantes respecto a los días del sprint.

## Burn-down Chart - Sprint 2
BURN-DOWN CHART – SPRINT 2
Esfuerzo restante diario, progreso ideal y tendencia actual del esfuerzo realizado.

## Sprint 3 Backlog
SPRINT 3 BACKLOG
Registre cada día el esfuerzo restante (horas) de cada tarea en la columna del día; el día 0 toma el esfuerzo estimado. Las filas 5 a 9 y las gráficas se calculan solas.
Días | 21 | Tareas | 15 | Esfuerzo total (h) | 47 | Tendencia (h/día) | 0 | Inicio | 2026-10-31
[6 empty] | Día | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
[6 empty] | Esfuerzo restante | 47
Tendencia actual
[6 empty] | Progreso ideal | 47 | 44.7619 | 42.5238 | 40.2857 | 38.0476 | 35.8095 | 33.5714 | 31.3333 | 29.0952 | 26.8571 | 24.619 | 22.381 | 20.1429 | 17.9048 | 15.6667 | 13.4286 | 11.1905 | 8.9524 | 6.7143 | 4.4762 | 2.2381 | 0
[6 empty] | Tareas restantes | 15
[6 empty] | Tareas ideales | 15 | 14.2857 | 13.5714 | 12.8571 | 12.1429 | 11.4286 | 10.7143 | 10 | 9.2857 | 8.5714 | 7.8571 | 7.1429 | 6.4286 | 5.7143 | 5 | 4.2857 | 3.5714 | 2.8571 | 2.1429 | 1.4286 | 0.71429 | 0
[6 empty] | Fecha | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21
Nombre de la tarea | HU-ID | FeatureID | Miembro | Rol | Estado | Esfuerzo (h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Construir Tilemap e iluminación 2D del Recuerdo 3 | HU19 | F19 | Fortino Romero Mantilla | Integrador de arte/audio | Terminado | 5 | 0: 5
Integrar diálogos, Ecos y revelación del Recuerdo 3 | HU19 | F19 | Fortino Romero Mantilla | Game Designer | Terminado | 4 | 0: 4
Construir Tilemap del Recuerdo 4 | HU20 | F20 | Fortino Romero Mantilla | Integrador de arte/audio | Terminado | 4 | 0: 4
Integrar diálogos y mosaico final del Recuerdo 4 | HU20 | F20 | Fortino Romero Mantilla | Game Designer | Terminado | 3 | 0: 3
Programar escena del epílogo | HU21 | F21 | Fortino Romero Mantilla | Programador | Terminado | 3 | 0: 3
Crear pantalla de créditos con atribuciones | HU21 | F21 | Fortino Romero Mantilla | Programador | Terminado | 1 | bar: 0
Integrar música M01 a M08 | HU22 | F22 | Fortino Romero Mantilla | Integrador de arte/audio | En desarrollo | 3 | 0: 3
Integrar efectos S01 a S14 y mezclar volúmenes | HU22 | F22 | Fortino Romero Mantilla | Integrador de arte/audio | En desarrollo | 3 | 0: 3
Programar sistema de logros | HU23 | F23 | Fortino Romero Mantilla | Programador | En desarrollo | 3 | 0: 3
Programar códigos secretos en el menú | HU23 | F23 | Fortino Romero Mantilla | Programador | En desarrollo | 2 | 0: 2
Colocar y programar pétalos coleccionables | HU24 | F24 | Fortino Romero Mantilla | Game Designer | En desarrollo | 2 | 0: 2
Corregir errores del Buglist | HU25 | F25 | Fortino Romero Mantilla | Programador | Planeado | 6 | 0: 6
Ajustar ritmo, textos y dificultad de mosaicos | HU25 | F25 | Fortino Romero Mantilla | Game Designer | Planeado | 3 | 0: 3
Compilar build de Windows y probar en otro equipo | HU26 | F26 | Fortino Romero Mantilla | Tester | Planeado | 2 | 0: 2
Pruebas Alfa del Sprint 3 y registro en Buglist | — | — | Fortino Romero Mantilla | Tester | Planeado | 3 | 0: 3
Datos auxiliares para las gráficas (filas ocultas; el error NA indica un día sin registro y no se grafica).
[6 empty] | Esfuerzo restante | 47 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | Tendencia actual | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | Progreso ideal | 47 | 44.7619 | 42.5238 | 40.2857 | 38.0476 | 35.8095 | 33.5714 | 31.3333 | 29.0952 | 26.8571 | 24.619 | 22.381 | 20.1429 | 17.9048 | 15.6667 | 13.4286 | 11.1905 | 8.9524 | 6.7143 | 4.4762 | 2.2381 | 0
[6 empty] | Tareas restantes | 15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | Tareas ideales | 15 | 14.2857 | 13.5714 | 12.8571 | 12.1429 | 11.4286 | 10.7143 | 10 | 9.2857 | 8.5714 | 7.8571 | 7.1429 | 6.4286 | 5.7143 | 5 | 4.2857 | 3.5714 | 2.8571 | 2.1429 | 1.4286 | 0.71429 | 0

## Task Chart - Sprint 3
TASK CHART – SPRINT 3
Número de tareas restantes respecto a los días del sprint.

## Burn-down Chart - Sprint 3
BURN-DOWN CHART – SPRINT 3
Esfuerzo restante diario, progreso ideal y tendencia actual del esfuerzo realizado.

## Buglist
BUGLIST
Se llena durante las pruebas Alfa de cada sprint y las pruebas Beta. La fila B000 es solo un ejemplo del formato.
BugID | Descripción | Descripción técnica | Autor | Estado | FeatureID | Sprint | Severidad | Fecha
B000 | Ejemplo: Ámbar atraviesa la mesa de la cocina en la ofrenda. | Ejemplo: falta TilemapCollider2D en la capa Muebles del Mapa 0. | Fortino Romero Mantilla | Cerrado | F02 | 1 | Media | 2026-10-07
B01 | Ámbar no se congelaba en el instante en que arranca un diálogo. | Core/DialogueBridge.cs: en Yarn Spinner 3.2.8 StartDialogue es asíncrono e IsDialogueRunning tarda en ser true; se añadió la bandera arrancando. | Fortino Romero Mantilla | Cerrado | F05 | 1 | Alta | 2026-09-22
B02 | La cámara no seguía bien a Ámbar y el límite del mapa se calculaba mal. | Mapa0_Ofrenda: OrthographicSize 10 en la Cinemachine Camera contra 5.625 de la Pixel Perfect Camera; el Confiner2D recortaba con el lente equivocado. | Fortino Romero Mantilla | Cerrado | F03 | 1 | Alta | 2026-09-22
B03 | Espacio o Enter en la pantalla de título podía iniciar partida nueva sin pasar por el menú. | UI/MainMenu.cs: el mismo cuadro que detecta AnyKey selecciona Nueva partida y el módulo de UI procesa Submit. | Fortino Romero Mantilla | Cerrado | F09 | 1 | Media | 2026-09-22
B04 | El prólogo podía no reproducirse nunca, sin error visible. | Interaction/DialogueTrigger.cs: Invoke con 0.3 s sin reintento si DialogueBridge.Instance era null; se sustituyó por una corrutina que espera al puente. | Fortino Romero Mantilla | Cerrado | F05 | 1 | Media | 2026-09-22
B05 | Un cierre forzado durante el autoguardado podía dejar la partida irrecuperable. | Core/SaveSystem.cs: File.WriteAllText directo sobre partida.json; ahora escribe en .tmp, sustituye con File.Replace y conserva .bak como respaldo. | Fortino Romero Mantilla | Cerrado | F10 | 1 | Media | 2026-09-22
B06 | Si algo bloqueaba al jugador y se cambiaba de escena, Ámbar quedaba congelada. | Player/PlayerMovement.cs: Locked es static y no se reiniciaba; con Reload Domain desactivado cruzaba de una partida a otra. | Fortino Romero Mantilla | Cerrado | F02 | 1 | Media | 2026-09-22
B07 | Un clic sobre la interfaz también interactuaba con el objeto cercano del mundo. | Player/PlayerInteractor.cs: no consultaba EventSystem.IsPointerOverGameObject; ahora ignora el clic de mouse sobre la UI. | Fortino Romero Mantilla | Cerrado | F04 | 1 | Baja | 2026-09-22
B08 | CandleLight.Instance quedaba apuntando a un objeto destruido al cambiar de escena. | Player/CandleLight.cs: Instance y la lista estática revealables no se limpiaban; se limpian en OnDestroy y al entrar a Play. | Fortino Romero Mantilla | Cerrado | F07 | 1 | Baja | 2026-09-22
B09 | MemoryMap.Current apuntaba a un objeto destruido en el menú principal. | Core/MemoryMap.cs: se asignaba en Awake y nunca se limpiaba; se limpia en OnDestroy. | Fortino Romero Mantilla | Cerrado | F06 | 1 | Baja | 2026-09-22
B10 | Las banderas de diálogo visto se guardaban mezcladas con los objetos revelados. | Core/SaveSystem.cs: nueva lista seenDialogues y versión 2 del guardado con migración de partidas v1. | Fortino Romero Mantilla | Cerrado | F10 | 1 | Baja | 2026-09-22
B11 | Con los tilesets definitivos la escena del Mapa 0 no se leía como noche. | Editor/Mapa0Builder.cs: luz global de 0.25 a 0.14 en la constante LuzNocturna (Documento de Diseño v1.2). | Fortino Romero Mantilla | Cerrado | F06 | 1 | Baja | 2026-09-24
B12 | Al entrar a Play Mode por segunda vez el juego se quedaba sin controles. | Core/GameInput.cs: guardia static bool initialized con Reload Domain desactivado; las acciones se reconstruyen en cada entrada a Play. | Fortino Romero Mantilla | Cerrado | F01 | 1 | Crítica | 2026-09-23
B13 | Construir el Mapa 0 con otra escena abierta metía el mapa dentro de esa escena. | Editor/Mapa0Builder.cs y MainMenuBuilder.cs: ahora verifican la escena abierta y ofrecen abrir la correcta. | Fortino Romero Mantilla | Cerrado | F06 | 1 | Media | 2026-09-24
B14 | En el Recuerdo 1 no se reproducen diálogos ni la cinemática; los fragmentos se reúnen en silencio. | El Yarn Project no se recompiló al añadir Recuerdo1_Panaderia.yarn; ConstructorEscena.DialogueSystem ahora fuerza la reimportación. | Fortino Romero Mantilla | Cerrado | F14 | 2 | Alta | 2026-09-27
B15 | Se atraviesan los muros del Recuerdo 1 (y probablemente del Mapa 0). | Los tiles muro_arriba y muro_cara se pedían sin collider (ColliderType.None); ahora con collider y los verificadores lo comprueban. | Fortino Romero Mantilla | Cerrado | F14 | 2 | Alta | 2026-09-27
B16 | El nombre del recuerdo en el HUD se parte en dos líneas y tapa el contador. | ConstructorEscena.HUD: ancho del texto de 560 a 900 px, sin salto de línea. | Fortino Romero Mantilla | Cerrado | F14 | 2 | Baja | 2026-09-27
B17 | En el Recuerdo 3 (y posiblemente en otros mapas) se atraviesan paredes. | El CompositeCollider2D de Paredes se guardaba sin geometría al construir en batchmode. Los constructores generan la geometría antes de guardar y ColisionesTilemap la reconstruye al cargar la escena. | Fortino Romero Mantilla | Abierto | F19 | 3 | Alta | 2026-09-29

## Task Slips - Sprint 1
TASK SLIPS – SPRINT 1
Tarjetas de cada tarea del Sprint 1 Backlog; se actualizan con el esfuerzo registrado. Imprimir y recortar.
FeatureID | F01 | Nombre | Configuración del proyecto y recursos abiertos |  |  | FeatureID | F01 | Nombre | Configuración del proyecto y recursos abiertos
Tarea | Crear proyecto Unity 6 LTS 2D (URP) y repositorio en GitHub |  |  |  |  | Tarea | Descargar e importar recursos abiertos y registrar licencias
Miembro | Fortino Romero Mantilla |  |  |  |  | Miembro | Fortino Romero Mantilla
Esfuerzo estimado (h) | 2 | Terminado (h) | 0 | Restante (h) | 2 | Esfuerzo estimado (h) | 3 | Terminado (h) | 0 | Restante (h) | 3
FeatureID | F02 | Nombre | Movimiento de Ámbar (vista cenital) |  |  | FeatureID | F02 | Nombre | Movimiento de Ámbar (vista cenital)
Tarea | Configurar Input System (teclado, mouse y gamepad) |  |  |  |  | Tarea | Programar movimiento y animaciones de Ámbar
Miembro | Fortino Romero Mantilla |  |  |  |  | Miembro | Fortino Romero Mantilla
Esfuerzo estimado (h) | 2 | Terminado (h) | 0 | Restante (h) | 2 | Esfuerzo estimado (h) | 5 | Terminado (h) | 0 | Restante (h) | 5
FeatureID | F02 | Nombre | Movimiento de Ámbar (vista cenital) |  |  | FeatureID | F03 | Nombre | Cámara pixel perfect con seguimiento
Tarea | Configurar colisiones con Tilemap |  |  |  |  | Tarea | Configurar Pixel Perfect Camera y Cinemachine
Miembro | Fortino Romero Mantilla |  |  |  |  | Miembro | Fortino Romero Mantilla
Esfuerzo estimado (h) | 2 | Terminado (h) | 0 | Restante (h) | 2 | Esfuerzo estimado (h) | 2 | Terminado (h) | 0 | Restante (h) | 2
FeatureID | F04 | Nombre | Sistema de interacción |  |  | FeatureID | F05 | Nombre | Sistema de diálogos (Yarn Spinner)
Tarea | Programar sistema de interacción y aviso |  |  |  |  | Tarea | Integrar Yarn Spinner y caja de diálogo
Miembro | Fortino Romero Mantilla |  |  |  |  | Miembro | Fortino Romero Mantilla
Esfuerzo estimado (h) | 4 | Terminado (h) | 0 | Restante (h) | 4 | Esfuerzo estimado (h) | 5 | Terminado (h) | 0 | Restante (h) | 5
FeatureID | F05 | Nombre | Sistema de diálogos (Yarn Spinner) |  |  | FeatureID | F06 | Nombre | Mapa 0: La ofrenda (prólogo y tutorial)
Tarea | Escribir diálogos del prólogo en Yarn |  |  |  |  | Tarea | Construir Tilemap de la ofrenda (sala, cocina y patio)
Miembro | Fortino Romero Mantilla |  |  |  |  | Miembro | Fortino Romero Mantilla
Esfuerzo estimado (h) | 3 | Terminado (h) | 0 | Restante (h) | 3 | Esfuerzo estimado (h) | 5 | Terminado (h) | 0 | Restante (h) | 5
FeatureID | F06 | Nombre | Mapa 0: La ofrenda (prólogo y tutorial) |  |  | FeatureID | F07 | Nombre | Fragmentos de memoria
Tarea | Colocar objetos, NPC y disparadores del tutorial |  |  |  |  | Tarea | Programar recolección y contador de fragmentos
Miembro | Fortino Romero Mantilla |  |  |  |  | Miembro | Fortino Romero Mantilla
Esfuerzo estimado (h) | 3 | Terminado (h) | 0 | Restante (h) | 3 | Esfuerzo estimado (h) | 4 | Terminado (h) | 0 | Restante (h) | 4
FeatureID | F08 | Nombre | Niebla del Olvido y Ecos |  |  | FeatureID | F08 | Nombre | Niebla del Olvido y Ecos
Tarea | Crear efecto de niebla y zonas bloqueadas |  |  |  |  | Tarea | Programar disipación de niebla y Ecos
Miembro | Fortino Romero Mantilla |  |  |  |  | Miembro | Fortino Romero Mantilla
Esfuerzo estimado (h) | 5 | Terminado (h) | 0 | Restante (h) | 5 | Esfuerzo estimado (h) | 3 | Terminado (h) | 0 | Restante (h) | 3
FeatureID | F09 | Nombre | Pantalla de título y menú principal |  |  | FeatureID | F10 | Nombre | Guardado y carga automáticos
Tarea | Crear pantalla de título y menú principal |  |  |  |  | Tarea | Programar guardado y carga en JSON
Miembro | Fortino Romero Mantilla |  |  |  |  | Miembro | Fortino Romero Mantilla
Esfuerzo estimado (h) | 3 | Terminado (h) | 0 | Restante (h) | 3 | Esfuerzo estimado (h) | 4 | Terminado (h) | 0 | Restante (h) | 4
FeatureID | — | Nombre | Pruebas Alfa del sprint
Tarea | Pruebas Alfa del Sprint 1 y registro en Buglist
Miembro | Fortino Romero Mantilla
Esfuerzo estimado (h) | 3 | Terminado (h) | 0 | Restante (h) | 3